## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.2024. DO 31.12.2024. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 14.02.2024.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava (eura) | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1.1. | PC 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva | Održivi i uravnotežen gospodarski razvoj | Jačanje poduzetničkih mogućnosti | siječanj 2022. do svibanj 2025. | Broj korisnika potpore | 1 | 1 | 0 | 34490.84 | N/P Rok postignuća nije bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja. | U TIJEKU | Plaćena je članarina LAG-u "Zeleni bregi" i izrađen je dokument Integrirani Provedbeni plan razvoja Gupčevog kraja za razdoblje 2025-2028. godine.Isplate subvencija obrtnicima u izvještajnom razdoblju nije bilo radi toga što je kredit za kojeg se plaćala subvencija kamate otplaćen, a novog kredita nije bilo. | PROVEDENO
U TIJEKU
KAŠNJENJE
1.2. | PC 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva | Razvoj održivog turizma | Podrška radu turističkih institucija | siječanj 2022. do svibanj 2025. | Broj organiziranih turističkih manifestacija | 3 | 3 | 10 | 127802.54 | N/P Rok postignuća nije bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja. | U TIJEKU | Održana je najznačajnija manifestacija Mali ulični festival, a održavaju se i druge manifestacije kojima se promoviraju kulturne, povijesne ekološke i tradicijske vrijednosti Općine Stubičke Toplice te se tijekom cijele godine isplaćuju novčana sredstva turističkoj zajednici za redovno poslovanje ureda kao i za programske aktivnosti. | NIJE POKRENUTO
ODUSTAJE SE
1.18. | PC2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije | Unaprjeđenje širokopojasne infrastrukture | Unaprjeđnje pokrivenosti širokopojasnom infrastrukturom | siječanj 2022. do svibanj 2025. | Postotak kućanstava pokriven internetskom vezom | 15% | 30% | 15% | 506.16 | N/P Rok postignuća nije bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja. | U TIJEKU | Promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama za wi-fi pristupne točke na javnim mjestima što ima za cilj omogućavanje javnog pristupa besplatnom bežićnom internetu svim građanima na četrnaest pristupnih točaka.
1.6. | PC3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave | Učinkovita lokalna javna uprava i administracija | Aktivnosti vezane za redovitu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkog tijela i JUO, sigurno i održivo upravljanje općinskim financijama, sufinanciranje političkih stranaka, nabava opreme za potrebe rada Jedinstvenog upravnog odjela, nabava opreme i strojeva za potrebe vlastitig pogona | siječanj 2022. do svibanj 2025. | Ukupan broj zaposlenika u Općini Stubičke Toplice | 11 | 11 | 13 | 494443.98 | N/P Rok postignuća nije bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja. | U TIJEKU | Mjera je realizirana u skladu s planiranom dinamikom.Nije realizirana aktivnost zapošljavanje u javnom radu radi toga što nije bilo potrebe za zapošljavanjem temeljem provedbe navedene mjere.
[5 empty] | Broj zaposlenika zaposlenih na javnom radu | 1 | 1 | 0
1.7. | PC4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života | Razvoj sporta i rekreacije | Sufinanciranje sportskih udruga i manifestacija, izgradnja sportske dvorane, izgradnja disc golf terena Stubičke Toplice | siječanj 2022. do svibanj 2025. | Broj sportskih manifestacija | 1 | 1 | 3 | 57480.57 | N/P Rok postignuća nije bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja. | U TIJEKU | Održana je sportska manifestacija automobilska brdska utrka i biciklistička utrka Granfondo Stubaki te su isplaćene donacije udrugama za njihove projekte i programe rada. Nabavljene su sprave za disc golf teren. Novi projekt u izvještajnom razdoblju je izgradnja rekreacijskog centra sa vježbalištem i spravama za vježbanje te je pripremljena projektna dokumentacija za modernizaciju malonogometnog igrališta i sportskog centra u Strmcu Stubičkom.
[5 empty] | Broj sportskih udruga | 3 | 3 | 7
1.8. | PC4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života | Unaprjeđenje socijalne skrbi | Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana, aktivnosti vezane uz provođenje Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, dodjela subvencija, pomoći, donacija, donacije Crvenom križu i ostalim udrugama koje se bave potrebama socijalo osjetljivih skupina | siječanj 2022. do svibanj 2025. | Broj isplaćenih naknada građanima i kućanstvima | 5 | 5 | 100 | 37952.77 | N/P Rok postignuća nije bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja. | U TIJEKU | Mjesečno se podmiruju troškovi stanovanja, isplaćene su jednokratne novčane pomoći, povodom blagdana Uskrsa i Božića podijeljeni su poklon paketi socijalno ugroženim osobama, a onima s manjim mirovinama isplaćene su uskrsnice i božićnice, isplaćena su novčana sredstva udrugama koje se bave socijalnom i humanitanom djelatnošću.
[5 empty] | Broj poklon paketa za socijalno ugrožene | 8 | 8 | 8
[5 empty] | Broj udruga koje se bave socijalnom djelatnošću | 4 | 4 | 9
1.9. | PC4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života | Unaprjeđenje zdravstvene zaštite | Poticanje dodatnih usluga u zdravstvu | siječanj 2022. do svibanj 2025. | Broj uzetih uzoraka vode za analizu (godišnje) | 26 | 26 | 26 | 1649.5 | N/P Rok postignuća nije bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja. | U TIJEKU | Uzimaju se uzorci za laboratorijsko ispitivanje vode na lokalnom vodovodu te analize pokazuju da je voda u vodoopskrbnom sustavu zdravstveno ispravna.
1.3. | PC 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti | Razvoj kulturnih djelatnosti | Podrška radu kulturnih institucija i udruga, subvencioniranje religijske djelatnosti, promicanje kulturne djelatnosti kroz Općinsku knjižnicu, ulaganje u zaštitu kulturne baštine | siječanj 2022. do svibanj 2025. | Ukupan broj udruga u kulturi | 2 | 2 | 2 | 54628.22 | N/P Rok postignuća nije bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja. | U TIJEKU | Isplaćene su donacije udrugama koje djeluju u području kulture, organiziraju se manifestacije te se izdvajaju novčana sredstva za tekuće održavanje prostora Općinske knjižnice te za redovan rad. Također je isplaćena donacija Župi Sv. Josipa, a aktivnost folklor koju provodi dječji vrtić nije se provodila radi nedovoljnog broja zaimteresirane djece. Nova aktivnost je nabava glazbenih instrumenata za glazbenu školi Yamaha music school Hrvatska.
[5 empty] | Broj organiziranih kulturnih manifestacija | 1 | 1 | 3
1.19. | PC 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja | Poticanje demografske revitalizacije | Ulaganja u dječja igrališta, poticanje nataliteta | siječanj 2022. do svibanj 2025. | Broj uređenih igrališta | 6 | 6 | 6 | 49740.57 | N/P Rok postignuća nije bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja. | U TIJEKU | Kontinuirano se provodi tekuće održavanje dječjih igrališta te se nabavljaju nove sprave. Završen je projekt rekonstrukije dječjeg igrališta u centru Stubičkih Toplica i nabavljene su nove sprave na dječjem igralištu pored dječjeg vrtića. Jednokratne novčane naknade za novorođenče isplaćene su po zaprimljenim zahtjevima.
[5 empty] | Broj novorođenih beba | 18 | 18 | 26
1.5. | PC7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada | Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja i obrazovanja | Redovna djelatnost dječjih vrtića, provođenje programa predškolskog odgoja, sufinanciranje darova za djecu, unapređenje predškolskog sustava, sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju | siječanj 2022. do svibanj 2025. | Ukupan broj djece uključen u sustav predškolskog obrazovanja | 90 | 95 | 132 | 664437.48 | N/P Rok postignuća nije bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja. | U TIJEKU | Tijekom cijelog izvještajnog razdoblja mjera se kontinuirano provodi, planiranom dinamikom; sufinancira se boravak djece u dječjem vrtiću, redovni program i kraći program predškole (u kraćem programu predškole je sedmero djece koji nisu u redovnom programu) te se sufinanciraju programi za djecu s poteškoćama u razvoju. Kraći program igraonice se ne provodi jer nije bio dovoljan broj zainteresirane djece, a provodi se program engleskog jezika. Nova aktivnost je sufinanciranje boravka djece s prebivalištem u Stubičkim Toplicama u ostalim dječjim vrtićima radi nedostatka mjesta u lokalnom vrtiću. Također je provedena informatizacija poslovnih procesa u dječjem vrtiću nabavom računalnih aplikacija. Novi projekt je dogradnja zgrade dječjeg vrtića radi proširenja kapaciteta postojećeg objekta. U 2024. godini je otvoren područni objekt u maloj dvorani mjesnog doma u Strmcu Stubičkom.
[5 empty] | Broj polaznika male škole | 16 | 19 | 27
1.4. | PC7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada | Unaprjeđenje sustava obrazovanja | Redovna djelatnost osnovnih škola, unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje, redovna ulaganja u objekt osnovne škole, dogradnja zgrade osnovne škole, dodjela stipendija i pomoći učenicima i studentima, sufinanciranje prijevoza učenika | siječanj 2022. do svibanj 2025. | Broj učenika kojima je dodijeljena stipendija | 30 | 30 | 31 | 206493.22 | N/P Rok postignuća nije bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja. | U TIJEKU | Aktivnosti u ovoj mjeri provodile su se tijekom cijelog izvještajnog razdoblja, pripremala se dokumentacija za realizaciju kapitalnog projekta dogradnja zgrade osnovne škole,navedeni projekt je prijavljen na natječaj te je donesena odluka o dodjeli bespovratnih sredstava te će radovi započeti početkom 2025. godine.
[5 empty] | Broj studenata kojima je dodijeljana stipendija | 20 | 20 | 16
[5 empty] | Broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz | 45 | 46 | 49
1.16. | PC8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje | Razvoj poljoprivredne djelatnosti | Subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje, aktivnosti vezane uz redovnu djelatnost poljoprivrednog redara | siječanj 2022. do svibanj 2025. | Ukupan broj subvencioniranih poljoprivrednika | 5 | 6 | 5 | 9279.87 | N/P Rok postignuća nije bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja. | U TIJEKU | Mjera se provodi cijele godine, a realizacija ovisi o broju podnesenih zahtjeva za subvencijom. Poljoprivedna redarka aktivno provodi nadzor nad održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju.
[5 empty] | Broj održavanih poljoprivrednih zemljišta | 20 | 25 | 59
1.11. | PC9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem | Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | Sufinanciranjeudruga i manifestacija za zaštitu okoliša, potpora razvojnim aktivnostima zaštite prirodnog okruženja, projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, unaprjeđenje i održavanje sustava za održivo gospodarenje otpadom | siječanj 2022. do svibanj 2025. | Ukupan broj podijeljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 200 | 210 | 0 | 104035.35 | N/P Rok postignuća nije bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja. | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju provodila se proljetna i jesenska deratizacija na cjelovitom području općine, prema potrebi obavljalo se zbrinjavanje napuštenih životinja. Mjera se provodila tjeom cijele godine. Jedna je manifestacija u funkciji zaštite okoliša održana u listopadu. Redovito se podmiruju režijski troškovi za reciklažno dvorište te je tako osigurana njegova funkcionalnost, također je redovito podmirena poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada i naknada za korištenje odlagalište otpada. Nova aktivnost je financiranje odlagališta otpada na dvije lokacije kao i provođenje izobrazno informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom. Nabavljeni su koševi za razvrstavanje otpada koji su postavljeni na javnim površinama.
[5 empty] | Broj domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom | 1100 | 1120 | 1350
[5 empty] | Broj zbrinutih životinja | 6 | 6 | 21
1.13. | PC9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem | Prostorno i urbanističko planiranje | Geodetskai katastarska izmjera, izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice | siječanj 2022. do svibanj 2025. | Broj izdanih elaborata | 3 | 3 | 1 | 1305 | N/P Rok postignuća nije bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja. | U TIJEKU | Početkom 2022. započeo je postupak izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine, isti je završen početkom 2023. godine. Geodetsko katastarske izmjere provodile su se s ciljem svhovite organizacije i namjene prostora.
1.12. | PC9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem | Unaprjeđenje sustava komunalnog gospodarstva | Održavanje i unaprjeđenje parkova i zelenih površina, gospodarenje objektima javne i društvene namjene | siječanj 2022. do svibanj 2025. | Površina (m²) uređenih zelenih javnih površina | 19000 m² | 19000 m² | 19000 | 93468 | N/P Rok postignuća nije bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja. | U TIJEKU | Javne zelene površine i objekti javne i društvene namjene održavaju se tijekom cijele godine, a navedeno obuhvaća radove održavanja parkova i cvijeća kao što su košnja trave, grabljanje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal. Aktivnosti održavanja objekata javne i društvene namjene obuhvaća rashode tekućeg i investicijskog održavanja te podmirenje režijskih troškova. Novi projekti u izvještajnom razdoblju: nakon kupovine zemljišta u ulici Viktora Šipeka 18 , u izvještajnom razdoblju izrađeno je idejno arhitektonsko rješenja hiže zagorskih bajki i legendi, trga naselja Stubičke Toplice te arhitektonsko rješenjeza parkiralište. Nabavljene su i postavljene žardinjere za cvijeće i postavljene na javnim površinama.
[5 empty] | Broj novih strojeva i opreme | 1 | 1 | 2
1.14. | PC9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem | Unaprjeđenje sustava javne rasvjete | Unaprjeđenje energetske učinkovitosti javne rasvjete, božićna dekoracija, kapitalni projekt izgradnja javne rasvjete, modernizacija javne rasvjete u centru Stubičkih Toplica | siječanj 2022. do svibanj 2025. | Broj novih rasvjetnih tijela | 5 | 10 | 14 | 115926.98 | N/P Rok postignuća nije bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja. | U TIJEKU | Redovito se podmiruju rashodi za potrošnju električne energije, otplaćuje se mjesečno rata kredita za projekt modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice. Realiziran je projekt produljenje mreže javne rasvjete,izrađena je projektna dokumentacija za projekt modernizacije javne rasvjete u centru, nabavljeno je nekoliko elemenata božićne dekoracije te su povodom blagdana ukrašene javne površine
1.15. | PC9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem | Unaprjeđenje vodovodne infrastrukture | Održavanje lokalnog vodovoda, projekt produženje vodovodne mreže lokalnog vodovoda Sljeme-Pila- Strmec Stubički, izgradnja kanala oborinske odvodnje | siječanj 2022. do svibanj 2025. | Broj novih korisnika priključenih na vodovodnu mrežu | 2 | 2 | 22 | 97454.14 | N/P Rok postignuća nije bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja. | U TIJEKU | Aktivnosti obuhvaćaju kontinuirano održavanje funkcionalnosti mreže kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje u svrhu neprekidnog i kvalitetnog stanja opskrbe pitkom vodom stanovnika Pile i Strmca Stubičkog kao i izvođenje novih priključaka na mrežu. Prema potrebi, izvodi se produljenje mreže. Tijekom izvještajnog razdoblja izvodili su se radovi na izgradnji kanala oborisnke odvodnje.
[5 empty] | Dužina u metrima vodovodne mreže | 60 | 70 | 552
[5 empty] | Dužina kanala u metrima za oborinsku odvodnju | 120 | 130 | 241.5
1.10. | PC10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva | Jačanje protupožarne i civilne zaštite | Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite | siječanj 2022. do svibanj 2025. | Ukupan broj aktivnih vatrogasaca na području općine | 25 | 26 | 25 | 124462.06 | N/P Rok postignuća nije bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja. | U TIJEKU | Tijekom izvještajnog razdoblja sufinancirao se rad dva dobrovoljna vatrogasna društva, javna vatrogasna postrojba i HGSS te je u suradnji s susjednim gradom nabavljen i postavljen radarski uređaja za mjerenje brzine vozila s ciljem postizanja sigurnosti odvijanja prometa
1.17. | PC11. Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti | Promet i održavanje javnih prometnica | Održavanje cestovne prometne infrastrukture, izgradnja i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izrada baze nerazvrstanih cesta, rekonstrukcija prometnog terminala Pila, izgradnja nogostupa, rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u ulici Vladimira Nazora, izgradnja nerazvrstane ceste dio Strmečke prema groblju, izgradnja nogostupa uz ŽC-2217- ulica Ljube Babića Đalskog, nabava zemljišta za proširenje nerazvrstane ceste u ulici Vladimira Nazora | siječanj 2022. do svibanj 2025. | Dužina asfaltiranih cesta u metrima | 350 | 400 | 450.5 | 496247.96 | N/P Rok postignuća nije bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja. | U TIJEKU | Aktivnost održavanje nerazvrstanih cesta provodi se tijekom cijele godine. Projekt asfaltiranje nerazvrstanih cesta je završen. Preostali projekti koji se tiču izgradnje prometne infrastrukture nisu realizirani jer realizacija ovisi isključivo o mogućnosti prijave na natječaj kako bi se ostvarilo sufinanciranje. Izrađena je baza nerazvrstanih cesta za Pilu, Strmec Stubički i Stubičke Toplice. Završeni su radovi na izgadnji nogostupa te rekonstrukcija prometne površine u ulici V. Nazora. Završen je projekt sanacije klizišta u Gundulićevoj ulici kako bi se spriječila opasnost za pješački promet na pješačkoj stazi te je izvedena sanacija četiri nerazvrstane ceste na području općine. U izvještajnom razdoblju, u suradnji s susjednim gradom nabavljen i postavljen radarski uređaja za mjerenje brzine vozila s ciljem postizanja sigurnosti odvijanja prometa na prometnici.
[5 empty] | Dužina izgrađenog nogostupa u metrima | 220 | 240 | 0
2771805.21
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja